## Sheet1
任务项 | 子任务项 | 负责人 | 时间计划 (预计完成周期) | 效果验收人员 | 验收时间 | 验收结果 | 备注
直播双流 | 底层推流模块支持双流 | 张勇 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松 |  |  | 需要考虑CPU性能问题,当前版本可以实现单流推双份,但不能推双流~
| BMS对接公网直播平台(频道创建/触发推流&录制/获取直播频道信息) | 秦学良/张金坤 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松 |  |  | 已确认,准备落实对接
| 主直播&次直播 编码参数设置 | 秦学良/崔冬雪 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 机器4编3解性能测试 | 安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松 |  |  | 见验证结果邮件
课堂管理 | 同步教室终端程序界面按钮及内容布局调整 | 秦学良/张金坤 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 分屏功能底层支持 | 张勇 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 直播画面显示内容调整 | 秦学良/张金坤 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 同步教室程序多屏显示内容及画面布局调整 | 秦学良/张金坤 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 中控设备选型 | 秦学良/安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松 |  |  | 已确认,待对接联调,未确定最终型号
| 中控对接软信令评估 | 秦学良/安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 中控设备对接测试 | 秦学良/安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 中控设备硬信令对接测试-电源控制(同步主机电源/系统总电源) | 秦学良/安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 同步主机界面布局及功能按钮调整 | 秦学良/安彦峰 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
内容展示发布平台 | UE制作 | 陈振文/董雪松 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 内容展示平台 | 秦学良 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 版本统一发布-底层能力模块更新 | 王威 | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松
| 公网业务管理平台 |  | 6月6号评估sdk更新时间后,输出计划 | 董雪松 |  |  | 再议